## Sheet1
TABLEAU DE BORD

Création de la base de données				Nom du risque	04/03/18	15/03/18	18/03/18
				Absence d’un membre du projet pendant l’intégralité ou une partie d’une séance
Gestion des clients				Discorde au sein du groupe lié à des choix pour le projet
Création de requêtes pour ajouter, modifier, supprimer				Charge de travail plus importante que la charge planifiée
Création de requêtes pour les statistiques				Perte de notre avancement au cours du projet (lié à un bug, mauvaise manipulation,..)
Création de formulaire pour ajouter, modifier, supprimer				Outils de travail défectueux ( ordinateurs, logiciels,...)
Création de l'interface				Le client désapprouve notre initiative
Test de la gestion des clients				Le client change d’avis et veut modifier des étapes déjà terminés
				Le client souhaite mettre un terme au contrat pour une raison quelconque (faillite, …)
Gestion des produits
Création de requêtes pour ajouter, modifier, supprimer
Création de requêtes pour les statistiques
Création de formulaire pour ajouter, modifier, supprimer
Création de l'interface
Création de la documentation

Gestion des stocks
Gestion d'une requête pour vérifier la quantité d'un produit
Ajout d'un champ modifiable pour la quantité
Implémentation de la décrementation automatique
Tests de la modification de la valeur

Gestion des ventes
Formulaires pour ajouter un produit dans le panier
Formulaire représentant le panier
Création de la fenêtre de validation de commande
Création de requêtes pour les informations de facture
Génerer un pdf Facture
Test de la gestion des ventes

Gestion des salariés
Création de requêtes pour ajouter, modifier, supprimer
Création de formulaire pour ajouter, modifier, supprimer
Création de requête pour ajouter, modifier, supprimer congés
Création de formulaire pour ajouter, modifier, supprimer congés
Test gestion des salariés
Création de la documentation

Gestion des magasins
Création de requête pour ajouter, modifier, supprimer
Création de formulaire pour ajouter, modifier, supprimer
Test de la gestion des magasins
Création de la documentation

Gestion des connexions
Création d'un formulaire de connexion
Tests des connexions
Finitions de la documentation

Intégrations